**Raport bieżący nr 2/2022**

**Temat:** Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane

**Podstawa prawna:** Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

**Treść raportu:**

Zarząd spółki TAMEX Obiekty Sportowe S.A. (dalej: Emitent, Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 35/2020 z dnia 11 grudnia 2020 roku oraz raportu bieżącego nr 12/2021 z dnia 10 sierpnia 2021 r. informuje, że w dniu 22 lutego 2022 roku powziął informację o podpisaniu aneksu do umowy zawartej w dniu 11 grudnia 2020 roku z Urzędem Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na realizację zadania pn. "Modernizacja obiektu sportowego – stadion lekkoatletyczny przy ulicy Krasińskiego w Gorzowie Wielkopolskim".

Przedmiotowy aneks został zawarty w związku z koniecznością rozliczenia wykonania robót dodatkowych oraz rozliczeniem kosztorysowym dotychczas wykonanych prac a określonych w umowie z dnia 11 grudnia 2020 r. na łączną kwotę 232 663,66 zł brutto.‬‬ ‬‬ Ponadto wydłużeniu uległ termin wykonania zadania, który został określony na dzień 30 czerwca 2022 roku.

W związku z powyższym, całkowita wartość umowy głównej z uwzględnieniem przedmiotowego aneksu wynosi obecnie 18 792 933,20 zł brutto.

Szczegółowe warunki przedmiotowego aneksu i ryzyka z nim związane nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku warunków dla tego rodzaju dokumentów